## Backlog
ID | Critère | Estimation (heures) | Ordre | Description
1 |  | 75 | 1 | En tant que visiteur, je souhaite qu'il y ai une page d'accueil afin de me permettre de naviguer dans le site.
| a |  |  | Le site web a un template pour la page d'accueil avec le menu
| b |  |  | La page d'accueil contient des redirections vers d'autres sections du site
2 |  | 4 | 2 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir me connecter afin de pouvoir bénéficier de mes droits d'administrateurs.
| a |  |  | La connection se fait avec un email et un mot de passe.
| b |  |  | Il devient impossible d'effectuer une connexion si l'administrateur est déjà connecté.
3 |  | 4 | 3 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir me déconnecter afin de m'assurer que personne n'utilise ma session.
| a |  |  | La déconnexion ramène à la page d'accueil.
| b |  |  | La déconnexion est disponible seulement lorsqu'un admin est connecté.
4 |  | 50 | 4 | En tant que administrateur, je souhaire pouvoir modifier les sections du sites afin de maintenir le site à jour.
| a |  |  | Seul les administrateur peuvent modifier les section du site
| b |  |  | Les informations du sites sont stockées dans la base de donnée
| c |  |  | Il y a un onglet modification dans le menu affiché seulement si l'admin est connecté.
| d |  |  | Le calendrier des événements se modifie directement dans les pages des paroisses.
| e |  |  | Dans la page de modification, il faut choisir la section du site à modifier.
| f |  |  | Il est possible d'ajouter et de modifier les pdf visible .
| g |  |  | Il est possible d'ajouter et de modifier les images et îcônes du site
| h |  |  | Il est possible d'ajouter et de modifier des nouvelles
5 |  | 6 | 5 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir effectuer un don afin de financer les paroisses.
| a |  |  | Il y a un bouton de donation visible sur toute les pages.
| b |  |  | Le bouton de donation redirige vers PayPal.
| c |  |  | Le refus de don sur PayPal ramène sur le site
6 |  | 30 | 6 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir me renseigner sur les paroisses afin de me tenir au courant des nouveauté de celle-ci
| a |  |  | Les nouvelles sont facilement visible sur le site.
| b |  |  | Les nouvelles sont groupés par paroisse.
| c |  |  | Les nouvelles rediriges vers d'autre sections du site
| d |  |  | Les nouvelles ont une date de parution
| e |  |  | Les nouvelles ont une description globale
| f |  |  | Les nouvelles ont une description sommaire
| g |  |  | Il y a 5 nouvelles d'affichées.
7 |  | 25 | 7 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir remplir des formulaires afin de m'inscrire aux différentes communautés religieuse.
| a |  |  | Les informations du visiteurs dans les formulaires sont encryptés.
| b |  |  | Le formulaire pour enfant est accèssible par un bouton
| c |  |  | Le formulaire pour enfant permet l'inscription au différents sacrements.
| d |  |  | Le formulaire permet de choisir pour qu'elle l'enfant sera inscrit.
8 |  | 6 | 8 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir m'inscire comme bénévole afin de contribuer à la communauté.
| a |  |  | L'inscription comme bénévole se fait par formulaire.
| b |  |  | Les informations du bénévole dans le formulaire sont encryptés.
| c |  |  | Seulement certains champs sont obligatoires (Nom, prénom, téléphone, email).
| d |  |  | L'utilisateur est informé lorsqu'un champ obligatoire n'est pas rempli.
9 |  | 10 | 9 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir consulter le site sur de multiples appareils
| a |  |  | Le site web est responsive
| b |  |  | Les éléments cliquables sont suffisament gros pour un appareil mobile
| c |  |  | Les textes sont facilements visibles sur les différents appareils.
10 |  | 15 | 10 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir consulter les formulaires qui ont été remplis par les usagers afin de prendre connaissance des informations des visiteurs.
| a |  |  | Il y a une vu sommaire de tout les formulaires rempli (séparé par type de formulaire)
| b |  |  | La sélection d'un formulaire amène a une vue détaillé.
| c |  |  | La vue détailler montre les informations sous la même forme que le formulaire original.

## Sprint 1
ID | Critère | Estimation (heures) | Ordre | Description
1 |  | 75 | 1 | En tant que visiteur, je souhaite qu'il y ai une page d'accueil afin de me permettre de naviguer dans le site.
| a |  |  | Le site web a un template pour la page d'accueil avec le menu
| b |  |  | La page d'accueil contient des redirections vers d'autres sections du site
2 |  | 4 | 2 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir me connecter afin de pouvoir bénéficier de mes droits d'administrateurs.
| a |  |  | La connection se fait avec un email et un mot de passe.
| b |  |  | Il devient impossible d'effectuer une connexion si l'administrateur est déjà connecté.
3 |  | 4 | 3 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir me déconnecter afin de m'assurer que personne n'utilise ma session.
| a |  |  | La déconnexion ramène à la page d'accueil.
| b |  |  | La déconnexion est disponible seulement lorsqu'un admin est connecté.

## Sprint 2
ID | Critères | Estimation (heures) | Ordre | Description
4 |  | 50 | 4 | En tant que administrateur, je souhaire pouvoir modifier les sections du sites afin de maintenir le site à jour.
| a |  |  | Seul les administrateur peuvent modifier les section du site
| b |  |  | Les informations du sites sont stockées dans la base de donnée
| c |  |  | Il y a un onglet modification dans le menu affiché seulement si l'admin est connecté.
| d |  |  | Les événements du calendrier se gère (ajout, modification, suppression) directement dans les pages des paroisses.
| e |  |  | Dans la page de modification, il faut choisir la section du site à modifier.
| f |  |  | Il est possible d'ajouter et de modifier les pdf visible .
| g |  |  | Il est possible de modifier les images et icônes du site
| h |  |  | Il est possible d'ajouter et de modifier des nouvelles
| i |  |  | Il est possible de modifier le texte des pages
6 |  | 30 | 6 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir me renseigner sur les communautés afin de me tenir au courant des nouveauté de celle-ci
| a |  |  | Les nouvelles sont facilement visible sur le site.
| b |  |  | Les nouvelles rediriges vers d'autre sections du site
| c |  |  | Les nouvelles ont une date de parution
| d |  |  | Les nouvelles ont une description globale
| e |  |  | Les nouvelles ont une description sommaire
| f |  |  | Il y a 5 nouvelles d'affichées dans la page d'accueil.
8 |  | 6 | 8 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir m'inscire comme bénévole afin de contribuer à la communauté.
| a |  |  | L'inscription comme bénévole se fait par formulaire.
| b |  |  | Les informations du bénévole dans le formulaire sont encryptés.
| c |  |  | Seulement certains champs sont obligatoires (Nom, prénom, téléphone, email).
| d |  |  | L'utilisateur est informé lorsqu'un champ obligatoire n'est pas rempli.

## Sprint 3
ID | Critères | Estimation (heures) | Ordre | Description
5 |  | 6 | 5 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir effectuer un don afin de financer les paroisses.
| a |  |  | Il y a un bouton de donation visible sur toute les pages.
| b |  |  | Le bouton de donation redirige vers PayPal.
| c |  |  | Le refus de don sur PayPal ramène sur le site
7 |  | 25 | 7 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir remplir des formulaires afin de m'inscrire aux différentes communautés religieuse.
| a |  |  | Les informations du visiteurs dans les formulaires sont encryptés.
| b |  |  | Le formulaire pour enfant est accèssible par un bouton
| c |  |  | Le formulaire pour enfant permet l'inscription au différents sacrements.
| d |  |  | Le formulaire permet de choisir pour qu'elle l'enfant sera inscrit.
9 |  | 10 | 9 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir consulter le site sur de multiples appareils
| a |  |  | Le site web est responsive
| b |  |  | Les éléments cliquables sont suffisament gros pour un appareil mobile
| c |  |  | Les textes sont facilements visibles sur les différents appareils.
10 |  | 15 | 10 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir consulter les formulaires qui ont été remplis par les usagers afin de prendre connaissance des informations des visiteurs.
| a |  |  | Il y a une vu sommaire de tout les formulaires rempli (séparé par type de formulaire)
| b |  |  | La sélection d'un formulaire amène a une vue détaillé.
| c |  |  | La vue détailler montre les informations sous la même forme que le formulaire original.