## Backlog
ID | Critère | Estimation (heures) | Ordre | Description
14 |  | 75 | 1 | En tant que visiteur, je souhaite qu'il y ai une page d'accueil afin de me permettre de naviguer dans le site.
| a |  |  | Le site web a un template pour la page d'accueil avec le menu
1 |  | 4 | 2 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir me connecter afin de pouvoir bénéficier de mes droits d'administrateurs.
| a |  |  | La connection se fait avec un email et un mot de passe.
| b |  |  | Il devient impossible d'effectuer une connexion si l'administrateur est déjà connecté.
13 |  | 4 | 3 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir me déconnecter afin de m'assurer que personne n'utilise ma session.
| a |  |  | La déconnexion ramène à la page d'accueil.
3 |  | 4 | 4 | En tant que super administrateur, je souhaite pourvoir inscrire un nouvel administrateur afin de pouvoir donné accès à un nouveau membre.
| a |  |  | Seul le super administrateur peut effectué des inscriptions.
2 |  | 8 | 5 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir avoir des niveaux de droits d'accès différents afin de pouvoir avoir des droits sur différentes section du site.
| a |  |  | Un administrateur qui n'a pas le droit d'accès ne peut modifier une page.
4 |  | 50 | 6 | En tant que administrateur, je souhaire pouvoir modifier les sections du sites auquel j'ai accès afin de maintenir le site à jour.
| a |  |  | L'administrateur ne peut modifier une section auquel il n'a pas accès.
6 |  | 5 | 7 | En tant que super administrateur, je souhaite pourvoir changer les droits des administrateurs afin de choisir les accès que ceux-ci disposent.
| a |  |  | Seul le super administrateur peut changer les droits des administrateurs.
7 |  | 4 | 8 | En tant que super administrateur, je souhaite pouvoir céder ma place à un autre administrateur afin d'octroyer les droits de super admin à un autre administrateur
| a |  |  | Seul le super administrateur peut octroyer les droits de super admin
| b |  |  | Il ne peut y avoir qu'un seul super admin à la fois.
8 |  | 6 | 9 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir effectuer un don afin de financer les paroisses.
| a |  |  | Il y a un bouton de donation visible sur toute les pages.
| b |  |  | Le bouton de donation redirige vers PayPal.
11 |  | 30 | 10 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir me renseigner sur les paroisses afin de me tenir au courant des nouveauté de celle-ci
| a |  |  | Les nouvelles sont facilement visible sur le site.
| b |  |  | Les nouvelles sont groupés par paroisse.
| c |  |  | Les nouvelles s'affiches durant une période spécifique.
10 |  | 25 | 11 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir remplir des formulaires afin de m'inscrire aux différentes communautés religieuse
| a |  |  | Les informations du visiteurs dans les formulaires sont encryptés.
9 |  | 15 | 12 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir réserver des articles afin de pouvoir les récupérer lorsque je vais me rendre à la paroisse.
| a |  |  | Il y a une notion de disponibilité des articles.
| b |  |  | La réservation a une duré limite.
12 |  | 6 | 13 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir m'inscire comme bénévole afin de contribuer à la communauté.
| a |  |  | L'inscription comme bénévole se fait par formulaire.
5 |  | 8 | 14 | En tant que super administrateur, je souhaite recevoir des notifications lorsque les administrateur font des changements au site afin de valider ceux-ci.
| a |  |  | La notification indique la section qui a été modifié ainsi que l'admin qui l'a effectué.

## Sprint 1
ID | Critère | Estimation (heures) | Ordre | Description
14 |  | 75 | 1 | En tant que visiteur, je souhaite qu'il y ai une page d'accueil afin de me permettre de naviguer dans le site.
| a |  |  | Le site web a un template pour la page d'accueil avec le menu
1 |  | 4 | 2 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir me connecter afin de pouvoir bénéficier de mes droits d'administrateurs.
| a |  |  | La connection se fait avec un email et un mot de passe.
| b |  |  | Il devient impossible d'effectuer une connexion si l'administrateur est déjà connecté.
13 |  | 4 | 3 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir me déconnecter afin de m'assurer que personne n'utilise ma session.
| a |  |  | La déconnexion ramène à la page d'accueil.
3 |  | 4 | 4 | En tant que super administrateur, je souhaite pourvoir inscrire un nouvel administrateur afin de pouvoir donné accès à un nouveau membre.
| a |  |  | Seul le super administrateur peut effectué des inscriptions.