## Backlog
ID | Critère | Estimation (heures) | Ordre | Description
1 |  | 75 | 1 | En tant que visiteur, je souhaite qu'il y ai une page d'accueil afin de me permettre de naviguer dans le site.
| a |  |  | Le site web a un template pour la page d'accueil avec le menu
2 |  | 4 | 2 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir me connecter afin de pouvoir bénéficier de mes droits d'administrateurs.
| a |  |  | La connection se fait avec un email et un mot de passe.
| b |  |  | Il devient impossible d'effectuer une connexion si l'administrateur est déjà connecté.
3 |  | 4 | 3 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir me déconnecter afin de m'assurer que personne n'utilise ma session.
| a |  |  | La déconnexion ramène à la page d'accueil.
4 |  | 50 | 4 | En tant que administrateur, je souhaire pouvoir modifier les sections du sites afin de maintenir le site à jour.
| a |  |  | Seul les administrateur peuvent modifier les section du site
5 |  | 6 | 5 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir effectuer un don afin de financer les paroisses.
| a |  |  | Il y a un bouton de donation visible sur toute les pages.
| b |  |  | Le bouton de donation redirige vers PayPal.
6 |  | 30 | 6 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir me renseigner sur les paroisses afin de me tenir au courant des nouveauté de celle-ci
| a |  |  | Les nouvelles sont facilement visible sur le site.
| b |  |  | Les nouvelles sont groupés par paroisse.
| c |  |  | Les nouvelles s'affiches durant une période spécifique.
7 |  | 25 | 7 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir remplir des formulaires afin de m'inscrire aux différentes communautés religieuse
| a |  |  | Les informations du visiteurs dans les formulaires sont encryptés.
8 |  | 6 | 8 | En tant que visiteur, je souhaite pouvoir m'inscire comme bénévole afin de contribuer à la communauté.
| a |  |  | L'inscription comme bénévole se fait par formulaire.

## Sprint 1
ID | Critère | Estimation (heures) | Ordre | Description
1 |  | 75 | 1 | En tant que visiteur, je souhaite qu'il y ai une page d'accueil afin de me permettre de naviguer dans le site.
| a |  |  | Le site web a un template pour la page d'accueil avec le menu
2 |  | 4 | 2 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir me connecter afin de pouvoir bénéficier de mes droits d'administrateurs.
| a |  |  | La connection se fait avec un email et un mot de passe.
| b |  |  | Il devient impossible d'effectuer une connexion si l'administrateur est déjà connecté.
3 |  | 4 | 3 | En tant que administrateur, je souhaite pouvoir me déconnecter afin de m'assurer que personne n'utilise ma session.
| a |  |  | La déconnexion ramène à la page d'accueil.